|  |
| --- |
| МАОУ гимназия №56 г.Томска |
| Организация и проведение фестиваля «ИКТ в начальном образовании» |
| Методическая разработка по организации мероприятия. Из опыта работы |

|  |
| --- |
| Плетнева М.С., заведующая кафедрой начального образования МАОУ гимназии №56 г.Томска  2012 |

**Городской фестиваль педагогических идей «Использование ИКТ в образовательном процессе начальной школы»**

Всегда, когда в образовательном процессе появляются новые технологии, учебные средства, оборудование, возникает вопрос: как их максимально эффективно использовать, не навредив при этом главным участникам этого процесса – обучающимся.

С такой ситуацией столкнулись участники творческой группы МАОУ гимназии № 56 г. Томска «Использование ИКТ в образовательном процессе начальной школы».

На тот момент педагогами уже были разработаны и активно применялись в практике мультимедийные курсы для начальной школы; психологической службой гимназии отслеживалось влияние применения ИКТ на уровни сформированности познавательных процессов, творческих способностей учащихся начальной школы; регулярно проводились семинары, мастер-классы, конференции различных уровней. Но педагоги гимназии ощущали потребность не только в трансляции своего опыта, но и в необходимости получения информации о применении ИКТ в других образовательных учреждениях города.

Тогда возникла идея организации городского фестиваля, не конкурса, а именно фестиваля, на котором любой педагог, -(и тот, кто активно и продолжительное время использует ИКТ в своей деятельности и тот, кто делает только первые шаги в этом направлении) могли встретиться вместе, поделиться своими идеями, наработками, сомнениями, проблемами, обсудить возникающие вопросы и т. д.

**Организация фестиваля:**

Для проведения фестиваля необходимо было:

1. создать оргкомитет для организационно-методического обеспечения, проведения и информационной поддержки фестиваля;
2. разработать положение о фестивале, которое определяло бы его цели, задачи, порядок, условия, статус (городской, областной);
3. определить организатора фестиваля.

Организатором фестиваля стали ИМЦ г. Томска и МАОУ гимназия №56. Для определения состава организационного комитета были приглашены педагоги города, активно использующие ИКТ, в своей профессиональной деятельности.

***Оргкомитет фестиваля***

Оргкомитет фестиваля осуществлял всю необходимую организационную работу по проведению фестиваля:

1. определял место, дату, порядок проведения, регламент;
2. разрабатывал направления работы секций в рамках фестиваля;
3. информировал о проведении фестиваля не позднее, чем за два месяца до начала мероприятия;
4. проводил индивидуальные консультации с участниками фестиваля;
5. разрабатывал и утверждал требования к оформлению материалов, представляемых на фестиваль;
6. принимал и рассматривал заявки участников;
7. осуществлял подготовку необходимой документации;
8. разрабатывал положение о фестивале.

**Основные разделы положения о фестивале:**

***Цель фестиваля***

Выявление и распространение актуального педагогического опыта по использованию ИКТ в образовательном процессе начальной школы

***Участники Фестиваля***

Участником фестиваля мог стать любой педагог, интересующийся ИКТ.

***Задачи фестиваля***

Задачи, которые ставили, перед собой участники творческой группы, задумывая этот фестиваль, были следующими:

1. Публичное представление опыта работы педагогов (разработки уроков, внеклассных мероприятий, и т. д).
2. Распространение интересных технологий, приёмов, способов применения ИКТ.
3. Предоставление возможности для профессионального общения.
4. Установление творческих контактов с коллегами.
5. Утверждение своего профессионального статуса.
6. Создание методического банка разработок уроков, внеклассных мероприятий, презентаций к ним.
7. Поиск эффективных форм организации образовательного процесса с применением ИКТ.

***Требования к представляемым материалам***

На фестиваль могут быть представлены различные материалы: методические пособия, методические разработки и рекомендации; сценарии образовательных мероприятий, и др.

Тематика материалов, представляемых участниками фестиваля, не ограничивается, однако эти материалы должны быть отнесены к одному из разделов Фестиваля.

Участник может представить работы по нескольким разделам Фестиваля.

Для участия в фестивале педагог заблаговременно должен подать заявку с краткой аннотацией своей работы и перечнем необходимого оборудования.

***Сроки и порядок проведения фестиваля***

1. Фестиваль проводится 1 раз в год на базе гимназии во время весенних каникул.

**I этап:** подготовительный с 10 января по 1 марта (информирование педагогов о фестивале, распространение положения о фестивале консультирование педагогов, желающих принять участие в фестивале)

**II этап:** основной с 1 по 15 марта (подача материалов)

**III этап:** заключительный 30 марта (выступление участников, подведение итогов, награждение)

1. Работа фестиваля осуществляется по секциям, тематика которых определяется оргкомитетом согласно поданным заявкам.
2. На заседаниях секций проводится публичная защита и обсуждение выступлений (продолжительность выступления до 10 мин).

***Направления работы секций:***

- Использование ИКТ в образовательном процессе;

- Использование ИКТ во внеурочной деятельности;

-«Проектная и частично-поисковая деятельность обучающихся».

**Статистика фестиваля**

Фестиваль проводился ежегодно с 2006 года (кроме 2010, 2011- эпидемия гриппа) Наравне с педагогами в фестивале участвовали не только педагоги, но и обучающиеся.

Всегда радовал интерес, проявляемый к фестивалю и количество педагогов, представляющих в рамках фестиваля опыт своей работы:

2006 – 21 педагог, 2007 – 27 (37), 2008 -31(41), 2009 – 23(37), 2012 -32(44).

Участником фестиваля мог стать любой учитель начальных классов. Условно, участников первых фестивалей можно было разделить на несколько групп:

1. Педагоги, активно использующие ИКТ в образовательном процессе,
2. Педагоги, которые только начинают использовать ИКТ,
3. Педагоги, которых заставили прийти на фестиваль,
4. Педагоги, которые еще не решили: «нужно им эти «ИКТ» на уроках или нет?»

Показателем востребованности фестиваля является то, что количество педагогов из последней категории, после посещения нашего семинара резко сокращалось и они со временем «переходили» в 1 и 2 группу.

Необходимо отметить, что на протяжении работы фестиваля количество ОУ, педагоги которых участвовали в фестивале постоянно увеличивалось:

Активно принимали участие педагоги следующих образовательных учреждений города:

1. МКОУ СКОШ № 59
2. МБОУ гимназии № 26
3. МБОУ CОШ № 5
4. МБОУ CОШ № 28
5. МБОУ СОШ № 53
6. МБОУ СОШ № 34
7. МБОУ гимназии № 55
8. МБОУ лицей № 7 и т. д.