# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

##### МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 г.ТОМСКА

Смирнова ул., д. 28, Томск, 634059, тел. (факс): (3822) 62-77-10, e-mail:  sch-056@mail.tsu.ru

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.14 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | До10 мая 2014 |
| 4. | Создание рабочей группы для сопровождения школы с целью сохра-нения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 30.12.13 |
| 5. 5.1. 5.2. | Утверждение плана –графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС Утверждение перечня учебников для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО О проведении оценки готовности МАОУ гимназии №56 к введению ФГОС ООО | 01.02.14 До 1 мая 2014г. До 1 июня 2014г |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до 30.12. 2013 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образо-вательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | до декабря 2013 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы Согласование и утверждение Образовательной программы гимназии | до апреля 2014 до 1 июня 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы МАОУ гимназии №56 в соответствие с требованиями ФГОС | До марта 2013 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 01.05.14 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образова-тельного процесса внеурочной деятельности обучающихся | 01.07.14 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | в течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до сентября 2014 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесе-нию изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего обра-зования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта гимназии. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет гимназии | июль-август 2014 |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно, до 1.09.2014 |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 класса | до августа 2014 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2013-2014учебный год |
| --- | --- |
|  | октябрь | ноябрь | декавбрь | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов(….) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.г.

См. сайт   ссылка на сайт наш и ФГОС ООО

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе гимназии

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.по УР, рук. рабочей группы, педагог-психолог | апрель-май 2015г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходи-мыми материально – техническими ресурсами | Зам.по УР директор | август 2014 г |  | изучение документации |
| Образовательная программа: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; -разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, зам.по УР, рук. МО , члены рабочей группы | август 2014 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | Зам.по НМР, директор | Сентябрь 2014 |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Зам.по УР, рук. МО, психолог | в течение 2014-2015уч.г. |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образо-вательных маршрутов для обучаю-щихся на основе результатов диагностического мониторинга | Зам.по УР, рук. МО, педагог-психолог | Октябрь 2014 |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Зам.по УР рук. МО, педагог-психолог | по графику |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | Август 2014 |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | Директор, зам.по АХР | поэтапно |  | постоянно |

# Text boxes

2013