| ### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА # ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ #### ПРИКАЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 24.04.2013_ |  | № 211_ |

Томск

Об утверждении  плана мероприятий

по реализации ФГОС ООО

На основании  приказа департамента образования от 10.12.2012 № р378 «Об организации подготовки к введению Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования» и с целью координации действий общеобразовательных учреждений при введении федеральных государственных стандартов основного общего образования

## ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План  действий по переходу на новые образовательные стандарты на период 2013-2015 гг. (Приложение № 1).

- Руководителям общеобразовательных учреждений принять за основу прилагаемый план для разработки и реализации  планов  работы общеобразовательных учреждений по введению  федеральных государственных стандартов основного общего образования.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кашпура В.А., заместителя  начальника  департамента образования.

| Начальник департамента | О.В. Васильева |
| --- | --- |
| Заместитель начальника | В.А. Кашпур |
| Пустовалова В.В. |  |

Приложение № 1

к приказу  от 24.04.2013 № 211

План  действий по переходу на новые образовательные стандарты на 2013-2015 гг.

| № п/п | Направление | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО. | Департамент образования | постоянно | Муниципальная модель апробации ФГОС ООО |
|  |  | 2. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | ИМЦ ООУ | 2013-2015 | Диагностики, анкеты для изучения потребностей |
|  |  | 3. Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | ДО ООУ | 2013-2015 | Материалы анкетирования |
|  |  | 4. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | ИМЦ | 2013-2015 | Диагностики, анкеты по выявлению профессиональных затруднений |
|  |  | 5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях. | Департамент образования | 2013-2015 | Материалы мониторинга |
|  |  | 6. Разработка должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Департамент образования ООУ | июль 2014 г | Должностные инструкции учителей -предметников, администрации, узких специалистов, внедряющих ФГОС |
|  |  | 7. Внесение корректировки и утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета, управляющего совета | Департамент образования ИМЦ ООУ | август 2013 август 2014 август 2015 | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета, управляющего совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы основного общего образования ОУ. |
|  |  | 8. Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Департамент образования ИМЦ ООУ | 2013-2015 гг. | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО |
| 2. | Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. | Департамент образования ИМЦ ООУ | постоянно | Информированность участников образовательного процесса по вопросам внедрения ФГОС |
|  |  | 2. Использование информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Департамент образования ИМЦ ООУ | постоянно | Информационные сайты о внедрении ФГОС ДО, ИМЦ, ООУ |
|  |  | 3. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях | Департамент образования ИМЦ ООУ | постоянно | Результаты анкетирования |
|  |  | 4. Отражение в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. | Департамент образования ИМЦ ООУ | постоянно | Публичные доклады ДО, ООУ |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей -предметников (по мере введения ФГОС ООО). | Департамент образования ИМЦ ООУ | Июнь 2013 Июнь 2014 Июнь 2015 | Планы-графики повышения квалификации педагогов, узких специалистов |
|  |  | 2. Составление плана-графика повышения квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС. | Департамент образования ИМЦ ООУ | Июнь 2013 Июнь 2014 Июнь 2015 | Планы-графики повышения администрации |
| 4. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Создание необходимых условий нормативно-правового обеспечения различных моделей внеурочной деятельности в ООУ. | Департамент образования ООУ | Август 2013 Август 2014 Август 2015 | Нормативные документы, регулирующие организацию внеурочной деятельности |
| 5. | Методическое обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Осуществлять работу по методическому сопровождению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях. | ИМЦ | постоянно | Создана муниципальная модель сопровождения введения ФГОС ООО |
|  |  | 2. Информирование педагогов, администрации ОУ по вопросам введения ФГОС ООО. | ИМЦ | постоянно | Созданы постоянно-действующие консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), |
|  |  | 3. Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ООО и по сопровождению пилотных площадок | Департамент образования ИМЦ | 2013-2015 гг | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО |
| 6. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Департамент образования, ООУ | Июль-август 2013 года 2014 года 2015 года | Муниципальная база данных обеспеченности общеобразовательных учреждений |
|  |  | 2. Создание соответствующей материально-технической базы реализации ООП ООО в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательного учреждения. | Департамент образования, ООУ | 2013 года 2014 года 2015 года | МТБ общеобразовательных учреждений соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам |
|  |  | 3. Создание необходимых условий для укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с учебным планом ОУ | Департамент образования, ООУ | Июль-август 2013 года 2014 года 2015 года | Фонды библиотек общеобразовательных учреждений обеспечены УМК, учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС. |
| 7. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | 1.Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. | Департамент образования | 2013-2015 гг | Сформированный муниципальный бюджет |
|  |  | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) стимулирование труда в ОУ. | Департамент образования ООУ | 2013-2015 гг | Нормативно-правовые акты |
| 8. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов | Ведение ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях: 5 класс пилотная апробация 6 класс пилотная апробация 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | Департамент образования ООУ | 01.09.2013 г. 01.09.2014 г. 01.09.2015 г 01.09.2016 г 01.09.2017г 01.09.2018 г | План-график введения |
| 9. | Анализ подготовки и введения ФГОС ООО | 1. Подготовка аналитической справки о готовности муниципалитета к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2011 года. | Департамент образования | 15.06.2011 г | Аналитическая справка |