# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

##### МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 г.ТОМСКА

Смирнова ул., д. 28, Томск, 634059, тел. (факс): (3822) 62-77-10, e-mail:  sch-056@mail.tsu.ru

# ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ гимназии №56 г. Томска

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Управляющего совета гимназии о введении в школе ФГОС ООО | сентябрь 2013 | Наличие протокола заседания органа Управляющего совета гимназии | Администрация гимназии |
| Издание приказа по гимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС» | Сентябрь 2013 | Приказ по гимназии | Директор гимназии |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Май 2013 | Наличие плана-графика | Директор гимназии |
| Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС | Июнь 2013 | Наличие проекта | Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор гимназии |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Май 2013 | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Совет ОУ |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования гимназии и утверждение данной программы | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Совет ОУ Директор гимназии |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | Август 2014 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Директор гимназии Администрация гимназии |
| Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Август 2014 | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор гимназии |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Апрель 2014 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие документа | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Совет гимназии |
| Разработка модели договора между родителями и гимназией в условиях введения нового стандарта | апрель 2014 | Наличие модели договора | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Совет гимназии |
| Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников | Совет по введению ФГОС Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных иных документов | В течение 2013-2014 уч.года | Откорректированные НЛА ОУ | Администрация гимназии Рабочая группа Совет гимназии |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. | Август – сентябрь 2014 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация гимназии Директор гимназии |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2013- 2014 уч. года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация гимназии Совет гимназии |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Апрель -июнь 2014 | Наличие плана работы | Администрация гимназии Рабочая группа Совет гимназии |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение2013-2014 уч. года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | Администрация гимназии Методические объединения гимназии |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2013-2014 уч. г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор гимназии |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | В течение 2013-2014 уч. гг. | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей | Администрация гимназии |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Апрель 2014 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО) | Педагог-психолог Администрация гимназии |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | Май 2013 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация гимназии |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО | В течение 2013-2014 уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте гимназии Наличие буклетов | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Совет гимназии |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Октябрь 2013 Апрель 2014 | Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление МТ условий гимназии при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Август-сентябрь 2013 Май – июнь 2014г | Наличие протоколов оценки | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Совет гимназии |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2013-2014 уч. г. | Наличие плана | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | В течение 2013-2014 уч. гг. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Психолог Логопед Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария | Администрация гимназии |