Приложение к приказу МАОУ гимназии № 56

от 01.07.2013 г. № 120

План мероприятий («дорожная карта») МАОУ гимназии № 56

«Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности качества услуги в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися МАОУ гимназии № 56 новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования, как составной части региональной системы оценки качества общего образования;

создание условий для дистанционного обучения школьников.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками гимназии, внедрение механизмов эффективного контракта с АУП в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности АУП;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся 1-8 классов МАОУ гимназии № 56 по новым ФГОСам;

повышение качества подготовки обучающихся гимназии.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности МАОУ гимназии № 56 на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в гимназии.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 1 564 | 1 567 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Численность учащихся по программам общего образования в МАОУ гимназии № 56 | человек | 1 564 | 1 567 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 20,00 | 21,2 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Удельный вес учащихся МАОУ гимназии № 56, обучающихся в соответствии с ФГОСами | процент | 9 | 21,3 | 33 | 51,2 | 67,15 | 71,02 | 71,02 |

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: - начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.), - основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.). | Зам. директора И. И. Буримова Н. Н. Литвинова О. Д. Григорьева А. В. Швенк Т. Д. Сотникова О. В. Витлицкая Н. К. Клесова О. М. Соха | 2013-2014 2015-2018 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
| 1.4 | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Зам. директора А. В. Швенк | 2013-2018 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |
| 1.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования. | Зам. директора А. В. Швенк Н. Н. Литвинова О. Д. Григорьева Т. Д. Сотникова | 2013-2018 | Доля педагогических работников и руководителей ООО, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников и руководителей |
| 1.6. | Создание условий для дистанционного обучения школьников | Сетевой координатор Н. К. Клесова | 2013-2014 | Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, как составной части региональной системы мониторинга: | Зам. директора И. И. Буримова Н. Н. Литвинова Т. Д. Сотникова О. Д. Григорьева А. В. Швенк Л. П. Гунбина Н. К. Клесова | 2013-2018 |  |
|  | 2. участие в пилотной апробации, в том числе проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга |  | 2014 |  |
|  | 3. проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов мониторинга |  | 2015-2018 |  |
|  | 4. формирование муниципального центра мониторинга и их оборудование для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе, в том числе: - разработка проектов нормативных актов - формирование перечня оборудования для центра мониторинга - закупка оборудования - сбор и обработка первичных данных |  | 2015-2018 2013 2013 2014 2015 |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7. | Участие в разработке и апробации муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании : - разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала - разработка изменений системы оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат | Директор Комиссия гимназии | 2013-2014 | Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников в соответствии с заданным темпом роста |
| 7.1. | Участие в апробации моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | Директор Профсоюзный комитет | 2014 | Применение муниципальных Методических рекомендаций по введению модели «эффективного контракта» |
| 7.2. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | Директор Профсоюзный комитет | 2014-2018 | Соответствие нормативной базы гимназии нормативным правовым актам администрации г. Томска по финансовому обеспечению оплаты труда |
| 7.4. | Приведение в соответствие нормативных актов МАОУ гимназии № 56, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Директор Профсоюзный комитет | 2014 | Применение муниципальных Методических рекомендаций по приведению нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 Создание нормативных актов МАОУ гимназии № 56, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Мигобрнауки России от 24.12.2010 г. № 2075 и муниципальных методических рекомендаций |

| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта | Директор Профсоюзный комитет | постоянно | Размещение информации на сайте, профсоюзном уголке. Организация проведения разъяснительной работы с работниками гимназии: собрания, совещания и т. д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Директор Профсоюзный комитет | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет |
| 9.2 | Мониторинг по выполнению целевых показателей | Директор | 2013-2018 | Отчет по итогам мониторинга |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МАОУ гимназии № 56 | процент | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей |
| 3. | Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников МАОУ гимназии № 56 | рубль | 29 009 | 32 217 | 35 777 | 39 713 | 44 082 | 48 931 | Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников в соответствии с заданным темпом роста |